## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
_____________________ Трошина С.И.
План
Текущего и Капитального ремонта на 2018 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Волжский пр-т 15 А
Кол-во квартир, шт |  |  | 78 | Общая площадь: м2 |  |  | 3205.1
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Предложено на 2018 г. | Утверждено на 2018г. | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
1 | Штукатурка внутренних цокольных блоков, кирпичной кладки. | м² | 247 | 74100 | 0 | 0 | 1-4 кв
0
2. ПОДВАЛ | [5 empty] | 0
1 | Ремонт стен подвала - кладовых (штукатурка, покраска) | м² | 238 | 83300 | 0 | 0 | 1-4 кв
3. СТЕНЫ | [5 empty] | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ | [5 empty] | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ | [5 empty] | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) | [5 empty] | 0
0
7. КРЫША | [5 empty] | 0
8. ЛЕСТНИЦЫ | [5 empty] | 0
1 | Покраска стояков отопления, масляной краской п.№1,2,3,4. | п/м | 112 | 11200 | 0 | 0 | 2-3 кв
2 | Покраска радиаторов отопления в п.№1,2,3,4. | шт | 40 | 20000 | 0 | 0 | 2-3 кв
3 | Покраска перил | п/м | 140 | 25200 | 0 | 0 | 2-3 кв
9. ФАСАД | [5 empty] | 0
1 | Ремонт отмостки путем укладки асфальта, установка поребрика: с тыльной стороны дома, со стороны п.№4. | м² | 70 | 98000 | 0 | 0 | 2-3 кв
2 | Ремонт цоколя с внешней, тыльной части дома : очистка кирпичной кладки от отошедшей штукатурки.Штукатурка цоколя. | м² | 70 | 45500 | 0 | 0 | 2-3 кв
3 | Стены тыльной части дома: очистка от старой краски (участки),заделка трещин, сколов, выбоин, шпатлевание (участки), покраска фасадной краской (высотные работы). | м² | 476 | 247520 | 0 | 0 | 2-3 кв
4 | Демонтаж навесного бетонного козырька размером 1м х 2м (подъезд№4), установка метал.каркасного козырька с покрытием из метал.профиля. | шт | 1 | 36000 | 0 | 0 | 2-3 кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ | [5 empty] | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | [5 empty] | 0
1 | Стены подъездов:очистка стен от побелки, потрескавшейся краски.Шпатлевание, грунтовка, покраска вод.эм.краской. | м² | 870 | 435000 | 435000 | 11.3101 | 2-4 кв
2 | Потолки подъездов, обратная сторона лестничных маршей:очистка от побелки, грунтовка, шпатлевание, покраска вод.эм.краской. | м² | 474 | 246480 | 246480 | 6.4085 | 2-4 кв
0
12. ПОЛЫ | [5 empty] | 0
| Облицовка полов керамической плиткой площадок лестничных маршей | м² | 72 | 61200 | 0 | 0 | 1-4 кв
13. ОКНА и ДВЕРИ | [5 empty] | 0
1 | Замена 2х створчатых тамбурных дверей:установка дверей из ПВХ | шт | 4 | 96000 | 0 | 0 | 1-4 кв
2 | Установка входной двери в бойлерной | шт | 1 | 5000 | 0 | 0 | 1-4 кв
14.МУСОРОПРОВОД | [5 empty] | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 160 | 24000 | 24000 | 0.62401 | 2-4 кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ | [5 empty] | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 65 |  |  | 0 | 3кв
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Разработка проекта, монтаж узла учета ХВС | шт | 1 | 140000 | 30000 | 0.78001 | 1-2кв
2 | Разработка проекта, монтаж всепогодного автоматического регулятора отопления | шт | 1 | 380000 | 0 | 0 | 2-3кв
3 | Замена выпусков водоотведения Ду 110 | п/м | 20 | 100000 | 0 | 0 | 1-4 кв.
4 | Замена стояков отопления Ду 15,20,25 | п/м | 1220 | 1830000 | 0 | 0 | 2-3кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Промывка теплообменника системы ГВС | шт | 2 | 24000 | 24000 | 0.62401 | 3кв.
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР | шт | 1 | 5000 | 5000 | 0.13 | 1-4кв
2 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 1 | 3000 | 3000 | 0.078001 | 1-4 кв
3 | Капитальный ремонт системы эл.снабжения с заменой шкафов ВРУ. | под | 4 | 800000 | 600000 | 15.6001 | 1-4 кв
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
0
0
22. ЛИФТЫ
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
1 | Замена светильников на светодиодные в МОП | шт | 30 | 12000 | 0 | 0.312 | 1-4 кв
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 0
1 | Установка кабель-канала с укладкой слаботочного кабеля | п/м | 62 | 4960 | 0 | 0 | 1-4кв
2 | Установка слаботочных ящиков. | шт | 16 | 13600 | 0 | 0 | 1-4кв
3 | Установка квартирных почтовых ящиков. | шт | 78 | 6240 | 6240 | 0.16224 | 1-4кв
4 | Установка газонного ограждения, Н-0,5м | п/м | 160 | 104000 | 0 | 0 | 2-3 кв
5 | Благоустройство газонов | м² | 200 | 16000 | 0 | 0 | 2-3 кв
6 | Благоустройство детской площадки общая S=420м²: засыпка ПГС 75м3-слой 150мм, трамбовка ПГС. 50% работ от общей площади. | м² | 210 | 31500 | 0 | 0 | 2-3 кв
7 | Благоустройство детской площадки 50 % (на два дома):укладка каучукового покрытия 500х500х40 | м² | 210 | 231000 | 0 | 0 | 2-3 кв
|  |  |  | Предложено на 2018 г. | Утверждено на 2018г. | Тариф на 1 м2
Всего: |  |  |  | 5209800 | 1373720 | 36.029
Составил: Гл. Инженер Анашкин В.И.