## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
_______________________ Трошина С.И.
План
Текущего и Капитального ремонта на 2018 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Волжский пр-т 15
Кол-во квартир, шт. |  |  | 70 | Общая площадь |  |  | 3182.7
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Предложено на 2018 г. | Утверждено на 2018г. | Тариф на 1 м2 | Период выполнения
1. ФУНДАМЕНТ
| Цокольные блоки и кирпичная кладка внутри подвального помещения:локальная штукатурка, заделка стыков блоков. | м² | 247 | 37050 | 0 | 0 | 2-4 квартал
2. ПОДВАЛ | [5 empty] | 0
1 | Установка решеток на вент. окна. | шт | 3 | 1350 | 1350 | 0.035347 | 2-3 квартал
3. СТЕНЫ | [5 empty] | 0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ | [5 empty] | 0
7. КРЫША | [5 empty] | 0
1 | Капитальный ремонт: замена стропильной системы, замена кровельного покрытия. | м2 | 1315 | 2235500 | 0 | 0 | 2-3 квартал
2 | Ремонт ливневых отводов | п/м | 84 | 37800 | 0 | 0 | 2-3 квартал
3 | Установка огнеупорного, чердачного люка. | шт | 4 | 48000 | 0 | 0 | 1-4 квартал
4 | Локальный ремонт кровельного покрытия над кв.49 | п/м | 5 | 12000 | 0 | 0 | 2-3 квартал
8. ЛЕСТНИЦЫ | [5 empty] | 0
9. ФАСАД | [5 empty] | 0
1 | Стены (высотные работы): очистка от старой краски (участки),заделка трещин, сколов, выбоин, шпатлевание (участки), покраска фасадной краской. | м² | 476 | 357000 | 0 | 0 | 2-3 квартал
0
10. ПЕРЕГОРОДКИ | [5 empty] | 0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | [5 empty] | 0
1 | Очистка стен подъезда от краски, побелки, шпатлевание ,грунтовка, покраска вод.эмульсионной краской | м² | 870 | 522000 | 0 | 0 | 2-3 квартал
2 | Потолки подъездов, обратная сторона лестничных маршей:очистка от побелки, грунтовка, шпатлевание, покраска вод.эм.краской. | м² | 474 | 246480 | 0 | 0 | 1-4 квартал
0
12. ПОЛЫ | [5 empty] | 0
| Облицовка полов керамической плиткой площадок лестничных маршей | м² | 72 | 61200 | 0 | 0 | 1-4 квартал
13. ОКНА и ДВЕРИ | [5 empty] | 0
1 | Замена 2х створчатых дверей:установка стеклопакетов | шт | 4 | 84000 | 0 | 0 | 2-3 квартал
14.МУСОРОПРОВОД | [5 empty] | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Видео - диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 160 | 24000 | 24000 | 0.6284 | 2-3 квартал
2 | Установка вентиляционных выходов на фановых стояках | шт | 4 | 28000 | 0 | 0 | 2-3 квартал
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ | [5 empty] | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 47 |  |  | 0 | 2-3кв.
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Разработка проекта, монтаж узла учета ХВС | шт | 1 | 140000 | 0 | 0 | 1-2 квартал
2 | Замена стояков ХВС на п/п Ду 25 с установкой квартирных шаровых кранов Ду15 | п/м | 120 | 180000 | 180000 | 4.713 | 1-4 квартал
3 | Замена стояков ХВС на п/п Ду 32 с установкой квартирных шаровых кранов Ду15 | п/м | 60 | 90000 | 90000 | 2.3565 | 1-4 квартал
4 | Замена стояков водоотведения Ду 110 с проходом на чердак и в подвальное помещение | п/м | 204 | 408000 | 408000 | 10.6828 | 1-4 квартал
5 | Разработка проекта, монтаж теплового счетчика | шт | 1 | 525000 | 0 | 0 | 2-3 квартал
6 | Разработка проекта, монтаж всепогодного автоматического регулятора отопления | шт | 1 | 380000 | 0 | 0 | 2-3 квартал
7 | Замена элеваторного узла в сборе | шт | 1 | 32500 | 0 | 0 | 2-3 квартал
8 | Замена вводной запорной арматуры отопления (задвижек)Ду 100 на шаровые краны Ду 100 | шт | 2 | 9000 | 0 | 0 | 2-3 квартал
9 | Замена верхнего розлива отопления Ду 57 с монтажом теплоизоляции | п/м | 80 | 176000 | 176000 | 4.6082 | 2-3 квартал
10 | Замена стояков отопления Ду 15,25 | п/м | 1220 | 1830000 | 0 | 0 | 2-3 квартал
11 | Замена запорной арматуры Ду 25 на стояках отопления | шт | 96 | 49920 | 0 | 0 | 2-3 квартал
12 | Замена запорной арматуры на ввода отопления в квартиры Ду 15, Ду 25 | шт | 580 | 266800 | 0 | 0 | 2-3 квартал
13 | Замена лежака водоотведения Ду 110 | п/м | 110 | 198000 | 0 | 0 | 1-4 квартал
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Промывка теплообменника системы ГВС | шт | 2 | 28000 | 28000 | 0.73313 | 2-3 квартал
2 | Замена стояков ГВС Ду 25 с установкой шаровых кранов Ду15 в квартирах | п/м | 180 | 270000 | 270000 | 7.0695 | 1-2 квартал
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Капитальный ремонт системы эл.снабжения с заменой шкафов ВРУ. | под. | 4 | 800000 | 0 | 0 | 1-4 кв.
2 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР | шт | 1 | 5000 | 5000 | 0.13092 | 1-4 кв.
3 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 1 | 3000 | 3000 | 0.07855 | 1-4 кв.
4 | Оснащение кровли и ливневых воронок греющим противоледным кабелем | п/м | 150 | 50000 | 0 | 0 | 1-4 кв.
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
22. ЛИФТЫ
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
| Замена светильников на светодиодные на лестничных маршах | шт | 40 | 16000 | 0 | 0 | 1-4 кв
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ
1 | Благоустройство детской площадки общая S=420м²: засыпка ПГС 75м³-слой 150мм, трамбовка ПГС. 50% работ от общей площади. | м² | 105 | 15750 | 0 | 0 | 2-3кв.
2 | Благоустройство детской площадки:укладка каучукового покрытия 500х500х40(50% от общей стоимости, на 2 дома) | м² | 105 | 115500 | 0 | 0 | 2-3кв.
3 | Ремонт уличных ступеней. | п/м | 20 | 100000 | 0 | 0 | 2-3кв.
0
|  |  |  | Предложено на 2018 г. | Утверждено на 2018г. | Тариф на 1 м2
Всего: |  |  |  | 9382850 | 1185350 | 31.0363
Составил: Главный инженер Анашкин В.И.