## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
План
Текущего и Капитального ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Красноармейская, 99
Общая площадь:м2 | [5 empty] | 5264.7
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
0
2. ПОДВАЛ
1 | Ремонт подвала (штукатурка, покраска) | м² | 150 | 105000 | 1.662 | 1-2 кв
3. СТЕНЫ
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
0
0
6. БАЛКИ (ригеля)
0
0
7. КРЫША
0
0
8. ЛЕСТНИЦЫ
0
9. ФАСАД
1 | Установка тротуарного борта | шт | 2 | 1800 | 0.028492 | 2-3кв
2 | Окраска фасада со сторны двора входа на 0 эт.И карман на Н до 7м | м2 | 60 | 9600 | 0.15196 | 2-3кв
0
10. ПЕРЕГОРОДКИ
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
4 | Ремонт (окраска стен и потолков переходов из лифтовой, лестничной клетки) | м2 | 800 | 300000 | 4.7486 | 1-2 кв
5 | Устройство полов из плитки: |  |  |  | 0
| в переходах | м² | 96 | 76800 | 1.2156 | 1-2 кв
| л/клетках | м² | 45 | 36000 | 0.56983 | 1-2 кв
6 | Технический этаж: |  |  |  | 0
| Ремонт отделки(штукатурка, окраска стен) | м² | 150 | 105000 | 1.662 | 1-2 кв
8 | Ремонт 0-го этажа |  |  |  | 0
| Окраска стен и потолков | м² | 80 | 4800 | 0.075978 | 1-2кв
9 | Замена плитки хола 1эт. |  |  |  | 0 | 1-2кв
| 9 шт. 30х30. | м² | 0.81 | 1000 | 0.015829 | 1-2кв
0
12. ПОЛЫ
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ
0
14.МУСОРОПРОВОД
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 20 | 60000 | 0.94972 | 1-3 кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 140 |  | 0 | 2-3 кв
2 |  |  |  |  | 0
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений 50 % стоимости | п/м | 240 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Установка обратных клапанов на квартирные ввода ХВС Ду 15 | шт | 140 | 16800 | 0.26592 | 1-4 кв
3 | Установка пожарных кранов на пожарный сухотруб Ø 50мм с выполнением антивандальной защиты | шт | 16 | 18000 | 0.28492 | 2-3 кв
4 | Разработка проекта,замена кожухотрубного теплообменика отопления на пластинчатый типа "Ридан" 50 % стоимости | шт | 2 | 160500 | 2.5405 | 2-3 кв
5 | Разработка проекта, монтаж оборудования всепогодного регулятора отопления 50 % стоимости | шт | 1 | 172500 | 2.7304 | 2-3 кв
6 | Замена чугунных задвижек Ду 80, Ду 100 в теплоузле на шаровые краны Ду 80, Ду 100 | шт | 4 | 16000 | 0.25326 | 2-3 кв
7 | Замена циркуляционных нсосов отопления GRUNDFOS на насосы с увеличенной производительностью | шт | 1 | 12100 | 0.19153 | 2-3 кв
8 | Устройство отопления в лестничной клетке здания на 6 начальных этажей | Кол-во этажей | 6 | 130000 | 2.0577 | 2-3 кв
9 | Ремонт канализации в выпускном колодце на ул Буянова с исправлением контруклона 50 % стоимости | шт | 1 | 15200 | 0.2406 | 2-3 кв
10 | Установка канализационных обратных клапанов на канализационные выпуска из дома | шт | 2 | 23000 | 0.36406 | 2-3 кв
11 | Приобретение, замена запорной арматуры, расходных материалов малых диаметров от Ду 15 до Ду 25 | шт | 20 | 1 | 1.5829e-05 | 1-4 кв
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. | Промывка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 210 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Замена электронного регулятора температуры ГВС "Тритон", на регулятор тем-ры прямого действия "Danfoss" 50% | шт | 1 | 34950 | 0.55321 | 1кв
3 | Разработка проекта, замена кожухотрубного теплобменника ГВС на пластинчатый типа "Ридан" | шт | 2 | 310000 | 4.9069 | 2-3кв
4 | Промывка теплообменников отопления и ГВС | шт | 2 | 21000 | 0.3324 | 2-3 кв
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 2 | 36000 | 0.56983 | 1- 4кв
2 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 2 | 12000 | 0.18994 | 1кв
3 | Устрой ство контура заземления | шт | 1 | 36000 | 0.56983 | 2-3 кв
4 | Устройство молниезащиты | шт | 1 | 52000 | 0.82309 | 2-3 кв
5 | Устройство освещения детской площадки | шт |  | 15000 | 0.23743 | 1-2кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
0
0
22. ЛИФТЫ
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
1 | Замена однотарифных эл. счетчиков на двухтарифные | шт | 2 | 7200 | 0.11397 | 1-2 кв
2 | Замена в светильниках МОП ламп накаливания на светодиодные лампы | шт | 25 | 6250 | 0.098929
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
Итого: |  |  |  | 1794501 | 28.4046
Главный инженер |  |  |  |  | И.В. Оленин
Директор |  |  |  |  | С.И. Трошина