## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
План
Текущего и капитального ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Ленинградская 83
Общая площадь: м2 | [5 empty] | 8882.1
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт стен подвала: заделка отверстий послепрокладки новых трубопроводов | м2 | 0, 5 | 1000 | 0.0093822 | 1-2 кв
4 | Окраска мест прохождения тр. водоэмульсинным составом | м² | 5 | 500 | 0.0046911 | 1-2 кв
3. СТЕНЫ
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
0
0
6. БАЛКИ (ригеля)
0
0
7. КРЫША
0
8. ЛЕСТНИЦЫ
0
9. ФАСАД
1 | Ремонт цоколя (штукатурка) | м² | 30 | 4800 | 0.045034 | 2-3кв | 2016
2 | Ремонт асфальтового покрытия отмостки | м² | 20 | 10000 | 0.093822 | 2-3кв | 2015
3 | Герметизация осадочного шва между зданием и пристроем | п.м. | 60 | 10000 | 0.093822 | 2-3кв | 2015
10. ПЕРЕГОРОДКИ
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
0
2 | Ремонт стен и потолков коридоров, лестничкой клетки, маршей и лестничных площадок | м² | 880 | 400000 | 3.7529 | 1-3 кв | 2019
12. ПОЛЫ
0
13. ОКНА и ДВЕРИ
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 24 | 72000 | 0.67552 | 2-3 кв | 2015
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 120 |  | 0 | 2-3 кв
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 230 |  | 0 | 2-3 кв | 2015
2 | Замена лежаков ХВС в подвале Ду 57 на полипропиленовую | п/м | 53 | 78000 | 0.73181 | 2-3 кв | 2015
3 | Замена лежаков ГВС в подвале Ду 57 на полипропиленовую | п/м | 112 | 160000 | 1.5011 | 2-3 кв | 2015
4 | Разработка проекта, выполнение работ по водоотводу ливнёвых вод от фундамента дома | точки | 2 | 50000 | 0.46911 | 1кв | 2015
5 | Разработка проекта, монтаж оборудования всепогодного регулятора температуры отопления | шт | 1 | 345000 | 3.2368 | 1-3кв | 2018
0
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Монтаж оборудования согласно проекта с пластинчатым теплообменником ГВС | шт | 1 | 340000 | 3.1899 | 2-3 кв | 2020
2 | Промывка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 190 |  | 0 | 2-3 кв
0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 2 | 36000 | 0.33776 | 1-4 кв | 2015
2 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 2 | 12000 | 0.11259 | 1кв | 2015
3 | ремонт контура заземления | шт | 1 | 36000 | 0.33776 | 2-3 кв | 2018
4 | ремонт молниезащиты | шт | 1 | 52000 | 0.48787 | 2-3 кв | 2018
0
22. ЛИФТЫ
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
1 | Установка 2х тар. электросчетчиков | шт | 2 | 7200 | 0.067552 | 1-2 кв | 2015
2 | Замена в светильниках МОП ламп накаливания на светодиодные лампы | шт | 28 | 7000 | 0.065675 | 1-2 кв | 2015
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ
0
0
Итого: |  |  |  | 1621500 | 15.2132
Главный инженер |  |  |  |  | И.В. Оленин
Директор |  |  |  |  | С.И. Трошина