## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
План
Капитального и Текущего ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Спортивная, 14
Общая площадь: м2 | [5 empty] | 1709.9
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
1 | Ремонт (штукатурка фундаментных блоков) | м² | 80 | 9600 | 0.46786 | 2 кв.
2 | Окраска по штукатурке | м² | 80 | 6400 | 0.31191 | 2кв.
0
2. ПОДВАЛ
1 | Ремонт (штукатурка стен подвала) | м² | 30 | 7200 | 0.3509 | 1-2кв
2 | Окраска по штукатурке | м² | 30 | 3600 | 0.17545 | 1-2кв
0
3. СТЕНЫ
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
| Ремонт балконных плит | шт | 3 | 45000 | 2.1931 | 2-3кв
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
0
0
6. БАЛКИ (ригеля)
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт кровли | м² | 624 | 1500000 | 73.1037 | 2-3кв
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Кап. Ремонт цоколя (штукатурка) | м² | 20.5 | 10250 | 0.49954 | 2-3кв
2 | Окраска фасада | м² | 56.6 | 16980 | 0.82753 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт стен и потолков коридоров, лестничной клетки, маршей и лестничных площадок 1го и 2го подъездов | м² | 750 | 350000 | 17.0575 | 1-3кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Укладка плитки в подъездах на 1-м этаже | м² | 10 | 10000 | 0.48736
0
13. ОКНА и ДВЕРИ
1 | Замена окон | шт | 10 | 120000 | 5.8483
2 | Замена входных деревянных дверей | шт | 2 | 30000 | 1.4621
0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 20 | 8000 | 0.38989 | 2-3 кв
1 | Устройство водоотводных зонтов на кровле, над кирпичными каналами дымоудаления | шт | 2 | 5000 | 0.24368 | 2-3 кв
2 | Частичный ремонт домовых труб на кровле | шт | 2 | 10000 | 0.48736 | 2-3кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Разработка проекта, монтаж оборудования на узел учета ХВС | шт | 1 | 87000 | 4.24 | 1-2 кв
2 | Замена трубопровода отопления верхнего розлива Ду 50 | п/м | 80 | 147000 | 7.1642 | 2-3кв
3 | Замена запорной арматуры верхнего розлива Ду 32-50 | шт | 6 | 16000 | 0.77977 | 3кв
4 | Замена стояков отопления Ду 20-25 | п/м | 360 | 210000 | 10.2345 | 3кв
5 | Замена запорной арматуры Ду 20 - 25 на стояках отопления | шт | 50 | 25000 | 1.2184 | 3кв
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
2 | Плановое техническое обслуживание электрощитовой согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 2 | 18000 | 0.87724 | 1-4 кв
3 |  |  |  |  | 0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Заключение договора с газоснабжающей организацией на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  |  | 0 | 1-4кв
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
1 | Установка 2х тар. электросчетчиков | шт | 1 | 3600 | 0.17545 | 1-2 кв
2 | Замена в светильниках МОП ламп накаливания на светодиодные лампы | шт | 20 | 5000 | 0.24368 | 1-2 кв
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
Итого: |  |  |  | 2643630 | 128.8394
Главный инженер |  |  |  |  | И.В. Оленин
Директор |  |  |  |  | С.И. Трошина