## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
План
Текущего и капитального ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Ленинградская 60
Общая площадь:м2 | [5 empty] | 3298.5
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
0
2. ПОДВАЛ
1 | Ремонт стен подвала(штукатурка) | м2 | 120 | 19200 | 0.48507 | 1-2кв
2 | Окраска штукатурки водоэмульсинным составом | м² | 120 | 12000 | 0.30317 | 1-2кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
0
0
6. БАЛКИ (ригеля)
0
0
7. КРЫША
1 | Кап. ремонт мягкой кровли | м² | 250 | 300000 | 7.5792 | 2-3кв
8. ЛЕСТНИЦЫ
1 | Окраска ограждений л/маршей | м² | 50 | 25000 | 0.6316 | 1-2кв
9. ФАСАД
1 | Ремонт крыльца: Устройство тротуарной плитки | м² | 35 | 45000 | 1.1369 | 2-3кв
2 | Монтаж поручня на входе | п.м. | 5 | 6000 | 0.15158 | 2-3кв
0
10. ПЕРЕГОРОДКИ
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
1 | Ремонт стен и потолков коридоров, лестничкой клетки, маршей и лестничных площадок | м² | 350 | 350000 | 8.8424 | 1-2кв
12. ПОЛЫ
1 | Ремонт плитки на этажах в подъезде | м2 | 54 | 54000 | 1.3643
0
13. ОКНА и ДВЕРИ
1 | Окраска оконных рам в подъезде | шт | 8 | 4000 | 0.10106
2 | Замена тамбурной двери на пластиковую | шт | 1 | 18000 | 0.45475 | 1-2кв
14.МУСОРОПРОВОД
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 12 | 36000 | 0.9095 | 1-2 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 35 |  | 0 | 2-3 кв.
1 | Приобретение и монтаж оборудования повысительной станции ХВС, согласно проекта | шт | 1 | 310000 | 7.8318 | 1-4кв
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
0
1 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 240 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Разработка проекта, монтаж оборудования узла учета ХВС | шт | 1 | 110000 | 2.779 | 1кв
3 | Приобретение и монтаж оборудования всепогодного регулятора отопления согласно проекта | шт | 1 | 295000 | 7.4529 | 1-2кв
4 | Замена лежака отопления нижнего розлива Ду 76 с подъемом на чердак | п/м | 100 | 125000 | 3.158 | 2-3 кв
5 | Замена лежака верхнего розлива отопления розлива Ду 76 | п/м | 75 | 86000 | 2.1727 | 2-3кв
6 | Замена запорной арматуры на лежаках отопления Ду 57 | шт | 8 | 24000 | 0.60634 | 2-3кв
7 | Приобретение и монтаж оборудования узла учета тепловой энергии (УУТЭ) согласно проекта | шт | 1 | 320000 | 8.0845 | 1-3кв
8 | Замена стояков отопления Ду 25 | п/м | 210 | 160000 | 4.0422 | 2-3кв
9 | Замена запорной арматуры стояках отопления Ду 25 | шт | 40 | 12000 | 0.30317 | 2-3кв
10 | Замена запорной арматуры на батареи отопления Ду 15 | шт | 180 | 32400 | 0.81855 | 2-3кв
11 | Замена лежака ХВС Ду 50 | п/м | 70 |  | 0
12 | Замена стояков ХВС Ду 25 | п/м | 150 | 92000 | 2.3243 | 2-3кв
13 | Замена квартирной разводки ХВС Ду 15 | п/м | 90 | 45000 | 1.1369 | 2-3кв
14 | Замена запорной арматуры ХВС в квартирах Ду 15 | шт | 28 | 7000 | 0.17685 | 2-3кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Промывка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 215 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Приобретение, монтаж оборудования ГВС (теплообменник, регулятор, запорная арматура) | к-т | 1 | 315000 | 7.9582 | 2-3кв
3 | Замена стояков ГВС | п/м | 115 | 93000 | 2.3496 | 2-3кв
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
1 | Установка двухтарифного электросчетчика | шт | 2 | 7200 | 0.1819 | 1кв
2 | Замена в светильниках МОП ламп накаливания на светодиодные лампы | шт | 28 | 7000 | 0.17685 | 1-2 кв
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
Итого : |  |  |  | 2909800 | 73.5132
Главный инженер |  |  |  |  | И.В. Оленин
Директор |  |  |  |  | С.И. Трошина