## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
План
Капитального и Текущего ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Никитинская, 30
Общая площадь: м2 | [5 empty] | 18880
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | Тариф на 1 м2, руб | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
0
2. ПОДВАЛ
1 | Покраска оштукатуренных стен | м2 | 80 | 9600 | 0.042373 | 1-2кв
2 | Заделка швов в плитах перекрытия | п/м | 60 | 2400 | 0.010593 | 1-2кв
3 | Ремонт стен и потолков за один раз (покраска) | м2 | 120 | 7200 | 0.03178 | 1-2кв
0
3. СТЕНЫ
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
0
6. БАЛКИ (ригеля)
0
7. КРЫША
1 | 20 секция -130м² | м² | 130 | 135000 | 0.59587 | 2-3 кв
2 | Устройство водоотводного лотка с кровли у офиса. | м.п. | 3 | 15000 | 0.066208 | 2-3 кв
8. ЛЕСТНИЦЫ
1 | Окраска перил в л/к | м2 | 20 | 3200 | 0.014124 | 1-2 кв
2 | Ремонт лестничного марша вход в подъезд | м2 | 30 | 30000 | 0.13242
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 12 | 1920 | 0.0084746 | 2-3 кв
2 | Окраска стен | м2 | 20 | 3200 | 0.014124 | 2-3 кв
0
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Выборочный ремонт лифтовых холлов 18,19,20 сек с укладкой проводов в кабель-каналы | шт | 12 | 564000 | 2.4894 | 2-3 кв
0
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
0
0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 80 | 32000 | 0.14124 | 2-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 120 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Приобретение, монтаж повысительного насоса ХВС в теплоузле секции № 18 | шт | 1 | 49000 | 0.21628 | 1-2 кв
3 | Приобретение, монтаж повысительного насоса ХВС в узле ввода ХВС секции № 20 | шт | 1 | 52000 | 0.22952 | 2-3 кв
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 650 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Установка обратных клапанов на квартирные ввода ХВС Ду 15 | шт | 240 | 48000 | 0.21186 | 2-3 кв
3 | Установка запорной арматуры Ду 15-20 на квартирные ввода ХВС | шт | 20 | 4000 | 0.017655 | 2-3 кв
4 | Установка пожарных кранов на пожарный сухотруб Ø 50мм с выполнением антивандальной защиты | шт | 24 | 21000 | 0.092691 | 2-3 кв
5 | Установка воздухоотводчиков из системы автоматического выпуска воздуха из стояков отопления квартир, расположенных на техническом этаже | шт | 10 | 6000 | 0.026483 | 2-3 кв
6 | Замена выпусков канализации Ду 150 в секции № 18 | шт | 2 | 385000 | 1.6993 | 2-3 кв
8 | Приобретение и монтаж дополнительных пластин в теплообменники отопления секций 20, 20А | шт | 2 | 250000 | 1.1035
9 | Приобретение и монтаж циркуляционных насосов отопления увеличенной производительности, секций 20, 20А | шт | 2 | 172000 | 0.75918
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Промывка теплообменников отопления и ГВС | шт | 14 | 196000 | 0.86511 | 2-3 кв
2 | Установка обратных клапанов на квартирные ввода ГВС Ду 15 | шт | 240 | 48000 | 0.21186
3 | Установка запорной арматуры Ду 15-20 на квартирные ввода ГВС | шт | 240 | 48000 | 0.21186
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 4 | 72000 | 0.3178 | 1-4 кв
2 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 4 | 36000 | 0.1589 | 1кв
3 | Ремонт контура заземления | шт | 4 | 80000 | 0.35311 | 2-3 кв
4 | Ремонт молниезащиты | шт | 4 | 120000 | 0.52966 | 2-3 кв
5 | Замена кабельных линий фонарей уличного освещения с укладкой в гильзы и грунт со стороны входа в секции | п/м | 140 | 53000 | 0.23393 | 2-3 кв
6 |  |  |  |  | 0
22. ЛИФТЫ
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
1 | Установка 2-х тарифных электросчетчиков с разработкой проекта | шт | 12 | 43200 | 0.19068 | 1-2 кв
2 | Замена в светильниках МОП ламп накаливания на светодиодные лампы | шт | 230 | 57500 | 0.2538 | 1-2 кв
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
1 | Ограждение газонов | м2 | 100 | 55800 | 0.24629 | 2-3 кв
2 | Оформление газона на паркинге (мостик, камни, альпийская горка, скульптура) |  |  | 65000 | 0.2869 | 2-3 кв
Итого : |  |  |  | 2665020 | 11.763
Главный инженер |  |  |  |  | И.В. Оленин
Директор |  |  |  |  | С.И. Трошина