## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
________________ Трошина С.И.
План
Текущего и Капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Л. Толстого 29
Кол-во квартир,шт |  |  | 17 | Общая площадь: м2 |  | 2943.6
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
2. ПОДВАЛ
1 | Ремонт стен и потолка лестничного марша на спусках в паркинг в двух подъездах (штукатурка, покраска) | м² | 60 | 42000 | 1.189 | 2-3кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт крыши, в зоне кв.№6,7,9 : замена-ремонт стропильной системы, настил оцинкованного листа, выпуск всех фановых стояков за территорию чердачного помещения. | м² | 500 | 1354000 | 38.3317 | 1-4кв
2 | Установка нагревательного, саморегулируемого эл.кабеля по периметру кровли с отведением в водосточные трубы. | п.м. | 700 | 420000 | 11.8902 | 2-3кв
3 | Установка оборудования для регулеровки нагревательного кабеля. | комп-т | 1 | 280000 | 7.9268 | 1-4 кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт цоколя(штукатурка) | м² | 120 | 54000 | 1.5287 | 2-3кв
2 | Окраска цоколя по штукатурке | м² | 120 | 30000 | 0.8493 | 2-3кв
3 | Локальный ремонт стен |  |  |  | 0
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
0
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт отошедшей керамической плитки в 1 и 2 подъездах | шт | 32 | 6400 | 0.18118 | 1-4кв
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео- диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработающих каналов вентиляции | шт | 51 | 7650 | 0.21657 | 1-4кв
2 | Установка оголовков на вентканалах | шт | 4 | 8800 | 0.24913 | 2-3кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 25 |  | 0 | 1-4кв
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Замена розлива ХВС под потолком паркинга Ду 50 | п/м | 52 | 78000 | 2.2082 | 3-4 кв
2 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 25 | шт | 12 | 4320 | 0.1223 | 3-4 кв
3 | Монтаж запорной арматуры на стояки подъездного отопления Ду 15- 20 | шт | 12 | 7680 | 0.21742 | 3-4 кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.14155 | 1-4кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.08493 | 1-4кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
1 | Демонтаж внутридомового асфальтового покрытия до основания, демонтаж придомовой клумбы | м² | 190 | 190000 | 5.3789 | 2-3 кв
2 | Изготовление гидроизоляции, укладка асфальтового покрытия | м² | 190 | 228000 | 6.4547 | 2-3 кв
Итого: |  |  |  | 2490850 | 76.9707
Главный инженер |  |  |  |  | В.И. Анашкин