## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
__________________ Трошина С.И.
План
Текущего и Капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Ленинградская 83
Кол-во квартир, шт |  |  | 113 | Общая площадь: м2 |  | 8882.1
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт стен подвала: заделка отверстий после прокладки новых трубопроводов | м3 | 0, 5 | 5000 | 0.046911 | 1-2 кв
2 | Окраска мест прохождения тр. водоэмульсинным составом | м² | 5 | 1000 | 0.0093822 | 1-2 кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
0
5. Балконы |  |  |  |  | 0
1 | Восстановление балконных плит по ул. Ленинградской | шт | 4 | 60000 | 0.56293 | 2-3 кв
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША
1 | Восстановление примыкания гидроизоляции вент-шахт и лифтовой с парапетами | п.м. | 60 | 20000 | 0.18764 | 2-3кв
2 | Установка металлических экранов на парапеты вент-шахт и лифтовой | п.м. | 60 | 18000 | 0.16888 | 2-3кв
3 | Местный ремонт по восстановлению примыкания гидроизоляции | п.м. | 18 | 6300 | 0.059108 | 2-3кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт цоколя (штукатурка) | м² | 30 | 10500 | 0.098513 | 2-3кв
2 | Ремонт асфальтового покрытия отмостки | м² | 20 | 20000 | 0.18764 | 2-3кв
3 | Облицовка цоколя профлистом у 3 подъезда | м² | 6 | 3000 | 0.028146 | 2-3кв
4 | Герметизация осадочного шва между зданием и пристроем | п.м. | 40 | 26000 | 0.24394 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Заделка отверстий, местное удаление отслоившейся штукатурки, с последующим нанесение новой в местах прохождения инженерных сетей на лестничных маршах | м² | 60 | 25200 | 0.23643 | 1-3 кв
2 | Покраска стен и потолков коридоров, лестничкой клетки, маршей и лестничных площадок | м² | 880 | 457600 | 4.2933 | 1-3 кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Окраска оконных рам включая подготовительные работы | м² | 300 | 255000 | 2.3925 | 1-2 кв
2 | Окраска внутр. Дверей включая подготовительные работы | м² | 110 | 60500 | 0.56762 | 1-2 кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 339 | 50850 | 0.47708 | 2-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 120 |  | 0.1306 | 2-3 кв
0
0
0
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт системы ХВС, согласно дефектной ведомости Регионального оператора фонда капремонта |  |  |  |  | 2-3 кв
2 | Капитальный ремонт системы отопления, согласно дефектной ведомости Регионального оператора фонда капремонта |  |  |  |  | 2-3 кв
3 | Капитальный ремонт системы водоотведения, согласно дефектной ведомости Регионального оператора фонда капремонта |  |  |  |  | 2-3 кв
4 | Разработка проекта, выполнение работ по водоотводу ливнёвых вод от фундамента дома | точки | 2 | 120000 | 1.1259 | 1кв
5 | Разработка проекта, монтаж оборудования всепогодного регулятора температуры отопления | шт | 1 | 510000 | 4.7849 | 1-3кв
0
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, согласно дефектной ведомости Регионального оператора фонда кап. ремонта |  |  |  | 0 | 1-3 кв
2 | Реконструкция бойлерной ГВС с выделением из общей схемы и обвязкой 1-ой ступени теплообменника | шт | 2 | 55000 | 0.51602 | 2 кв.
0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения, согласно дефектной ведомости Регионального оператора фонда капремонта |  |  |  |  | 1-4 кв
2 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 2 | 10000 | 0.22517 | 1кв
3 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 2 | 6000 | 0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт лифтовой кабины | шт | 2 | 10000 | 0.093822
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
1 | Устройство Газона
0
0
0
Всего: |  |  |  | 1729950 | 16.4363