## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
Трошина С.И.
План
Капитального и Текущего ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Никитинская, 30
Кол-во квартир,шт |  |  | 260 | Общая площадь: м2 |  | 18792.33
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Тариф на 1 м2, руб | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
0
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
| Ремонт мягкой кровли | м² | 266 | 305900 | 1.3565 | 2-3кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
1 | Окраска перилл в л/к секц. №18 | п.м. | 78 | 11700 | 0.051883 | 2-4кв
2 | Окраска перилл в л/к секц. №19 | п.м. | 78 | 11700 | 0.051883 | 2-4кв
3 | Окраска перилл в л/к секц. №20 | п.м. | 78 | 11700 | 0.051883 | 2-4кв
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт выступа из кирпича 1-2 этаж. 20-я секц. | п.м. | 9 | 6750 | 0.029932 | 2-3кв
2 | Установка внешних подоконников на выступах 1-2 этаж. 20-я секц. | п.м. | 9 | 8100 | 0.035919 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт стен л/к секц №18: заделка сколов, покраска | м² | 672 | 168000 | 0.74498 | 2-3кв
2 | Ремонт стен л/к секц №19: заделка сколов, покраска | м² | 672 | 168000 | 0.74498 | 2-3кв
3 | Ремонт стен л/к секц №20: заделка сколов, покраска | м² | 840 | 210000 | 0.93123 | 2-3кв
4 | Ремонт потолков л/к секц.№18 | м² | 216 | 75600 | 0.33524 | 2-3кв
5 | Ремонт потолков л/к секц.№19 | м² | 216 | 75600 | 0.33524 | 2-3кв
6 | Ремонт потолков л/к секц.№20 | м² | 230 | 80500 | 0.35697 | 2-3кв
7 | Косметический ремонт стен этажного холла секц.№18.Эт.№2,3,4,5,7,10. | м² | 487 | 112010 | 0.4967 | 2-3кв
8 | Косметический ремонт стен этажного холла секц.№19. Эт.№ 3,5,6,7,8,9,11. | м² | 532.2 | 122406 | 0.5428 | 2-3кв
9 | Косметический ремонт стен этажного холла секц.№20. Эт.№2,3,9,12,13,14. | м² | 498.84 | 199136 | 0.88306 | 2-3кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт полов облицовка. керам.плиткой,в холле 15эт. секц.№18 | м² | 5 | 3850 | 0.017073 | 2-3кв
2.а | Облицовка керам.плиткой в холле 2го эт. секц.№20 | м² | 37.79 | 29098 | 0.12903 | 2-3кв
2.б | Облицовка керам.плиткой в холле 3го эт. секц.№20 | м² | 41.79 | 32178 | 0.14269 | 2-3кв
2.в | Облицовка керам.плиткой в холле 9го эт. секц.№20 | м² | 41.79 | 32178 | 0.14269 | 2-3кв
2.г | Облицовка керам.плиткой в холле 12го эт. секц.№20 | м² | 13.2 | 10164 | 0.045072 | 2-3кв
2.д | Облицовка керам.плиткой в холле 13го эт. секц.№20 | м² | 41.79 | 32178 | 0.14269 | 2-3кв
2.е | Облицовка керам.плиткой в холле 14го эт. секц.№20 | м² | 41.79 | 32178 | 0.14269 | 2-3кв
2.ж | Облицовка керам.плиткой в холле 15го эт. секц.№20 | м² | 0.81 | 623 | 0.0027627 | 2-3кв
3 | Установка керамических плинтусов, секц.№20 | п.м. | 207.2 | 124200 | 0.55076 | 2-3кв
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Очистка, покраска 2х ств.дверей, секц. №18 | шт | 42 | 42000 | 0.18625 | 2-3кв
2 | Очистка, покраска 2х ств.дверей, секц. №19 | шт | 39 | 39000 | 0.17294 | 2-3кв
3 | Очистка, покраска 2х ств.дверей, секц. №20 | шт | 42 | 42000 | 0.18625 | 2-3кв
4 | Замена лопнувшего стеклопакета , секц.№19 входная дверь. | м² | 0.35 | 1820 | 0.0080707 | 1-4кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 780 | 117000 | 0.51883 | 2-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 120 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Приобретение, монтаж повысительного насоса ХВС № 3 в теплоузле секции № 18 | шт | 1 | 62000 | 0.27493 | 1-2 кв
3 |  |  |  |  | 0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Установка обратных клапанов на квартирные ввода ХВС Ду 15 | шт | 260 | 52000 | 0.23059 | 2-3 кв
2 | Замена контроллера "Danfoss" автоматического регулятора отопления в сек. 20, 20 А | шт | 1 | 52000 | 0.23059 | 1кв.
3 | Промывка пластинчатых теплообменников отопления | шт | 6 | 84000 | 0.37249 | 2-3 кв
4 | Установка пожарных кранов на пожарный сухотруб Ø 50мм с выполнением антивандальной защиты | шт | 24 | 36000 | 0.15964 | 2-3 кв
5 | Разработка проекта по монтажу системы автоматического выпуска воздуха из стояков отопления квартир, расположенных на техническом этаже | шт | 1 | 25000 | 0.11086 | 2-3 кв
6 | Приобретение и монтаж дополнительных пластин в теплообменники отопления секций 20, 20А | шт | 2 | 250000 | 1.1086 | 2-3 кв
7 | Приобретение и монтаж циркуляционных насосов отопления увеличенной производительности, секций 20, 20А | шт | 2 | 172000 | 0.76272 | 2-3 кв
8 | Замена канализационных лежаков в секции № 19 | п/м | 158 | 237000 | 1.051 | 1-2 кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Промывка теплообменников ГВС | шт | 6 | 84000 | 0.37249 | 2-3 кв
2 | Установка обратных клапанов на квартирные ввода ГВС Ду 15 | шт | 260 | 52000 | 0.23059 | 2-3 кв
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт эл. щитовых | шт | 4 | 20000 | 0.088689 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 4 | 12000 | 0.053213 | 1кв
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт ступеней лестничного марша,облицовка тротуарной плиткой. | м² | 29.2 | 29200 | 0.12949 | 2-3 кв
0
Всего |  |  |  | 3272769 | 14.5129
План составил: Главный инженер Анашкин В.И.