## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
________________ Трошина С.И.
План
Капитального и Текущего ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Спортивная, 14
Кол-во квартир, шт |  |  | 36 | Общая площадь: м2 |  | 1709.9
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
1 | Ремонт (штукатурка фундаментных блоков) | м² | 80 | 9600 | 0.46786 | 2-3кв
2 | Окраска по штукатурке | м² | 80 | 6400 | 0.31191 | 2-3кв
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт выполняет Региональный оператор
0
0
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт балконных плит | шт | 4 | 60000 | 2.9241 | 2-3кв
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт кровли | м² | 614 | 1535000 | 74.8094 | 2-3кв
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
1 | Окраска ограждений лестничных маршей | м² | 40 | 6400 | 0.31191 | 2-3кв
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт цоколя (штукатурка) | м² | 20.5 | 10250 | 0.49954 | 2-3кв
2 | Ремонт фасада со стороны ул. Спортивной с изготовлением информационного щита для объявлений | м² | 56.6 | 67920 | 3.3101 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт - покраска стен и потолков коридоров, лестничной клетки, маршей и лестничных площадок 1го и 2го подъездов | м² | 370 | 185000 | 9.0161 | 2-3кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
| Облицовка полов лестничного марша керамической плиткой | м² | 164 | 196800 | 9.5912 | 2-3кв
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Замена окон на лестничной клетке. | шт | 4 | 80000 | 3.8989 | 2-3кв
2 | Замена 2х тамбурных деревянных дверей на пластиковые | шт | 2 | 44000 | 2.1444 | 2-3кв
3 | Установка метал. Дверей в теплоузел и подсобное помещение в 1 и2 подъездах | шт | 2 | 15000 | 0.73104 | 1кв
0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 72 | 10800 | 0.52635 | 2-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 29 |  | 0 | 1-4кв
2 | Разработка проекта с последующим монтаж повысительной станции ХВС | шт | 1 | 130000 | 6.3357 | 1кв.
2 |  |  |  |  | 0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Разработка проекта, монтаж оборудования на узел учета ХВС | шт | 1 | 120000 | 5.8483 | 1-2 кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения согласно дефектной ведомости Регионального оператора фонда капиталтьного ремонта | шт | 1 |  | 0 | 2 -3 кв
2 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.24368 | 1-4 кв
3 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.14621 | 1-4 кв
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
Итого |  |  |  | 2485170 | 121.1167
Составил: Главный инженер Анашкин В.И.