## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю
Директор ООО "КК "Наш дом"
________________________________ Трошина С.И
План
Текущего и Капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Спортивная 23
Кол-во квартир,шт |  |  | 18 | Общая площадь: м2 |  | 1255.5
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
1 | Проведение обследования на предмет несущей способности и дальнейшей эксплуатации | м2 | 250 | 4700 | 0 | 1-2кв
2. ПОДВАЛ
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт крыши | м2 | 615 | 1600000 | 106.1994 | 2-3кв
2 | Вывоз мусора с чердачного помещения | м3 | 8 | 12000 | 0.7965 | 1-2кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Установка решеток на приямки | м2 | 20 | 20000 | 1.3275 | 1-2кв
2 | Ремонт отместки методом укладки асфальта | м2 | 20 | 18000 | 1.1947 | 2-3кв
0
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Монтаж откосов во втором подъезде | м2 | 20 | 10000 | 0.66375 | 1-2кв
0
0
0
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Замена тамбурных дверей на пластиковые | шт | 2 | 25000 | 1.6594 | 2-3кв
0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео - диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции с | шт | 54 | 8100 | 0.53763 | 2-3 кв
2 |  |  |  |  | 0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 65 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Разработка проекта, монтаж повысительной станции ХВС | шт | 1 | 110000 | 7.3012 | 2-3 кв
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Разработка проекта, монтаж узла учета ХВС | шт | 1 | 120000 | 7.965 | 2-3кв
2 | Замена запорной арматуры узла ввода ХВС Ду 50 | шт | 3 | 8400 | 0.55755 | 2-3кв
3 | Замена вводного трубопровода узла ввода ХВС | м | 15 | 22500 | 1.4934 | 2-3кв
4 | Замена лежака ХВС, Ду 50 | м | 50 | 75000 | 4.9781 | 2-3кв
5 | Замена стояков ХВС, Ду 25 | м | 160 | 240000 | 15.9299 | 2-3кв
6 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 25 | шт | 10 | 3200 | 0.2124 | 2-3кв
7 | Замена запорной арматуры на квартирные ввода ХВС Ду 15 | шт | 18 | 4680 | 0.31063 | 2-3кв
8 | Замена запорной арматуры в узле ввода отопления Ду 50 | шт | 3 | 8400 | 0.55755 | 2-3кв
9 | Замена лежака отопления нижнего розлива Ду 50 | м | 50 | 75000 | 4.9781 | 2-3кв
10 | Замена лежака отопления верхнего розлива Ду 50 | м | 50 | 75000 | 4.9781 | 2-3кв
11 | Замена стояков отопления Ду 25 | м | 300 | 450000 | 29.8686 | 2-3кв
12 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 25 | шт | 40 | 12800 | 0.8496 | 2-3кв
13 | Замена запорной арматуры на ввода отопления в квартиры Ду 15 | шт | 108 | 28080 | 1.8638 | 2-3кв
14 | Замена лежака канализации Ду 110 | м | 50 | 75000 | 4.9781 | 2-3кв
15 | Замена стояков канализации Ду 110 | м | 120 | 180000 | 11.9474 | 2-3кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Замена лежака ГВС прямой Ду 50 | м | 50 | 75000 | 4.9781 | 2-3кв
2 | Замена лежака ГВС обратки Ду 50 | м | 50 | 75000 | 4.9781 | 2-3кв
3 | Замена вводной запорной арматуры ГВС Ду 50 | шт | 2 | 5600 | 0.3717 | 2-3кв
4 | Замена стояков ГВС Ду 25 | м | 320 | 480000 | 31.8598 | 2-3кв
5 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС Ду 25 | шт | 18 | 5760 | 0.38232 | 2-3кв
6 | Замена запорной арматуры на ввода ГВС в квартиры Ду 15 | шт | 18 | 4680 | 0.31063 | 2-3кв
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.33187 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.19912 | 1-4кв
3 | Ремонт системы электроснабжения освещения МОП | п/м | 122 | 36600 | 2.4293 | 2-3кв
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
Всего: |  |  |  | 3876500 | 256.9892