## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
_______________________ Трошина С.И.
План
Текущего и Капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Волжский пр-т 15
Кол-во квартир, шт. |  |  | 70 | Общая площадь |  | 3182.7
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
| Цокольные блоки и кирпичная кладка внутри подвального помещения: штукатурка, заделка стыков блоков. | м² | 247 | 24700 | 0.64673 | 2-3 квартал
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт стен подвала (штукатурка, покраска) | м² | 297 | 74250 | 1.9441 | 2-3 квартал
2 | Ремонт потолков подвала (шпатлевание, покраска) | м² | 362 | 36200 | 0.94783 | 2-3 квартал
3 | Установка решеток на вент. окна. | шт | 3 | 800 | 0.020947 | 2-3 квартал
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт | м2 | 1315 | 2245540 | 58.7955 | 2-3 квартал
2 | Установка снегозадержателей трубчатых. | п/м | 166 | 348600 | 9.1275 | 2-3 квартал
3 | Текущий ремонт ливнёвой канализации | п/м | 84 | 10080 | 0.26393 | 2-3 квартал
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт отмостки путем укладки асфальта | м2 | 95 | 114000 | 2.9849 | 2-3 квартал
2 | Ремонт цоколя: очистка кирпичной кладки от отошедшей штукатурки.Штукатурка цоколя. | м² | 94 | 56400 | 1.4767 | 2-3 квартал
3 | Стены: очистка от старой краски (участки),заделка трещин, сколов, выбоин, шпатлевание (участки), покраска фасадной краской. | м² | 476 | 209440 | 5.4838 | 2-3 квартал
0
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Очистка стен подъезда от краски, побелки, шпатлевание ,грунтовка, покраска вод.эмульсионной краской | м² | 870 | 217500 | 5.6949 | 2-3 квартал
2 | Потолки подъездов, обратная сторона лестничных маршей:очистка от побелки, грунтовка, шпатлевание, покраска вод.эм.краской. | м² | 474 | 189600 | 4.9643 | 1-4 квартал
0
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт полов лестничного марша. | м² | 72 | 18000 | 0.4713 | 2-3 квартал
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1.А. | Очистка, покраска оконных рам | м² | 62 | 21700 | 0.56818 | 2-3 квартал
1.В. | Замена окон: установка стеклопакетов. | м² | 62 | 83700 | 2.1915 | 2-3 квартал
2.А. | Очистка, покраска двухстворчатых дверей | шт | 4 | 16000 | 0.41893 | 2-3 квартал
2.В. | Замена 2х створчатых дверей:установка стеклопакетов | шт | 4 | 74800 | 1.9585 | 2-3 квартал
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео - диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 210 | 31500 | 0.82477 | 2-3 квартал
2 | Установка вентиляционных выходов на фановых стояках | шт | 12 | 72000 | 1.8852 | 2-3 квартал
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 47 |  | 0 | 2-3кв.
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Разработка проекта, монтаж узла учета ХВС | шт | 1 | 120000 | 3.142 | 2-3 квартал
2 | Замена лежака ХВС Ду 50 | п/м | 160 | 240000 | 6.284 | 2-3 квартал
3 | Замена вводной запорной арматуры ХВС Ду 50 | шт | 2 | 5600 | 0.14663 | 2-3 квартал
4 | Замена стояков ХВС Ду 25 | п/м | 320 | 480000 | 12.5679 | 2-3 квартал
5 | Замена запорной арматуры Ду 25 на стояках ХВС | шт | 20 | 7400 | 0.19376 | 2-3 квартал
6 | Замена запорной арматуры ХВС на ввода в квартиры Ду 15 | шт | 70 | 21700 | 0.56818 | 2-3 квартал
7 | Разработка проекта, монтаж теплового счетчика | шт | 1 | 525000 | 13.7462 | 2-3 кв
8 | Замена вводной запорной арматуры отопления (задвижек)Ду 100 на шаровые краны Ду 100 | шт | 2 | 9000 | 0.23565 | 2-3 квартал
9 | Замена элеваторного узла в сборе | шт | 1 | 32500 | 0.85095 | 2-3 квартал
10 | Замена верхнего розлива отопления Ду 57 | п/м | 80 | 120000 | 3.142 | 2-3 квартал
11 | Замена нижнего розлива отопления Ду 76 | п/м | 80 | 120000 | 3.142 | 2-3 квартал
12 | Замена стояков отопления Ду 25 | п/м | 630 | 945000 | 24.7431 | 2-3 квартал
13 | Замена запорной арматуры Ду 25 на стояках отопления | шт | 96 | 30720 | 0.80435 | 2-3 квартал
14 | Замена запорной арматуры на ввода отопления в квартиры Ду 15 | шт | 420 | 109200 | 2.8592 | 2-3 квартал
15 | Замена лежака канализации Ду 110 | п/м | 110 | 165000 | 4.3202 | 2-3 квартал
16 | Замена стояков канализации Ду 110 | п/м | 240 | 360000 | 9.426 | 2-3 квартал
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Промывка теплообменника системы ГВС | шт | 2 | 28000 | 0.73313 | 2-3 квартал
2 | Замена лежака ГВС Ду 50 | п/м | 160 | 240000 | 6.284 | 2-3 квартал
3 | Замена запорной арматуры на лежаке ГВС Ду 50 | шт | 2 | 5600 | 0.14663 | 2-3 квартал
4 | Замена стояков ГВС Ду 25 | п/м | 320 | 480000 | 12.5679 | 2-3 квартал
5 | Замена запорной арматуры на стояки ГВС | шт | 20 | 7400 | 0.19376 | 2-3 квартал
6 | Замена запорной арматуры ГВС на ввода в квартиры Ду 15 | шт | 70 | 21700 | 0.56818 | 2-3 квартал
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.13092 | 2-3кв.
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.07855 | 2-3кв.
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
1 | Благоустройство детской площадки общая S=420м²: засыпка ПГС 75м3-слой 150мм, трамбовка ПГС. 50% работ от общей площади. | м² | 210 | 52875 | 1.3844 | 2-3кв.
2 | Благоустройство детской площадки:укладка каучукового покрытия 500х500х40. | м² | 210 | 462000 | 12.0966 | 2-3кв.
3 | Покраска уличных ограждений. | п/м | 20 | 2800 | 0.073313 | 2-3кв.
4 | Ремонт, покраска уличной скамейки. | шт | 1 | 1500 | 0.039275 | 2-3кв.
5 | Ремонт уличных ступеней. | п/м | 20 | 3400 | 0.089023 | 2-3кв.
0
Всего: |  |  |  | 8449205 | 221.2274
Составил: Главный инженер Анашкин В.И.