## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
_____________________ Трошина С.И.
План
Текущего и капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Ленинградская 60
Кол-во квартир, шт |  |  | 29 | Общая площадь :м2 |  | 3298.5
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт стен и потолка подвала(штукатурка, окраска) | м2 | 120 | 57600 | 1.4552 | 1-4кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Кап. ремонт мягкой кровли | м² | 250 | 375000 | 9.474 | 2-3кв
2 | Установка огнеупорного чердачного люка | шт | 1 | 12000 | 0.30317 | 1-4 кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
1 | Окраска ограждений лест/маршей | м² | 50 | 12000 | 0.30317 | 2-4кв
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт крыльца с укладкой плитки | м² | 35 | 80500 | 2.0338 | 2-3кв
2 | Монтаж поручня на входе | п.м. | 5 | 9000 | 0.22738 | 2-3кв
3 | Изготовление и установка пандуса, 3,5п.м. | шт | 1 | 10000 | 0.25264 | 1-4кв.
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
0
1 | Ремонт стен, потолков лестничного марша: очистка от побелки-покраски, шпатлевание, грунтовка, покраска латексной краской. | м² | 350 | 280000 | 7.0739 | 1-4кв.
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Изготовление и установка окон из ПВХ | м² | 50 | 300000 | 7.5792 | 2-3кв
2 | Замена тамбурной двери на пластиковую | шт | 1 | 25000 | 0.6316 | 2-3 кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео - диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 87 | 13050 | 0.3297 | 1-4кв.
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 35 |  | 0 | 2-3 кв.
2 | Приобретение и монтаж шкафа управления повысительными насосами ХВС | шт | 1 | 120000 | 3.0317 | 1-4кв
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Разработка проекта, монтаж оборудования узла учета ХВС | шт | 1 | 125000 | 3.158 | 1-4 квартал
2 | Замена лежака ХВС Ду 50 | п/м | 40 | 80000 | 2.0211 | 1-4 квартал
3 | Замена стояков ХВС в квартирах 4,8,12,16,20,24,28,Ду 25 на п/п | п/м | 30 | 45000 | 1.1369 | 1-4 квартал
4 | Замена верхнего розлива отопления Ду 57 с установкой теплоизоляции | п/м | 41 | 90200 | 2.2788 | 2-3 квартал
5 | Замена нижнего розлива отопления Ду 76 с установкой теплоизоляции | п/м | 58 | 127600 | 3.2237 | 2-3 квартал
6 | Замена стояков отопления Ду 25 | п/м | 348 | 696000 | 17.5838 | 2-3 квартал
7 | Замена стояков водоотведения | п/м | 60 | 108000 | 2.7285 | 1-4 квартал
8 | Замена запорной арматуры на ввода отопления в квартиры Ду 15 | шт | 174 | 80040 | 2.0221 | 2-3 квартал
9 | Приобретение и монтаж оборудования узла учета тепловой энергии (УУТЭ) согласно проекта | шт | 1 | 420000 | 10.6109 | 2-3 квартал
10 | Замена ливневой канализации | п/м | 100 | 200000 | 5.0528 | 2-3 квартал
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Замена стояков ГВС в квартирах 4,8,12,16,20,24,28, Ду 25 на п/п | п/м | 60 | 102000 | 2.5769 | 1-3 квартал
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.12632 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.075792 | 1-4 кв
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
Всего: |  |  |  | 3375990 | 85.291
Гл. инженер Анашкин В.И.