## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
__________________ Трошина С.И.
План
Текущего и Капитального ремонта на 2017 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Ленинградская 83
Кол-во квартир, шт |  |  | 113 | Общая площадь: м2 |  | 8882.1
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт стен подвала: заделка отверстий после прокладки новых трубопроводов | м3 | 0, 5 | 5000 | 0.046911 | 1-4кв
2 | Окраска мест прохождения тр. водоэмульсинным составом | м² | 5 | 1000 | 0.0093822 | 1-4кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
0
5. Балконы |  |  |  |  | 0
1 | Восстановление балконных плит по ул. Ленинградской | шт | 4 | 60000 | 0.56293 | 2-4кв
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША
1 | Восстановление примыкания гидроизоляции вент-шахт и лифтовой с парапетами | п.м. | 60 | 45000 | 0.4222 | 2-3кв
2 | Установка металлических экранов на парапеты вент-шахт и лифтовой | п.м. | 60 | 48000 | 0.45034 | 2-3кв
3 | Локальный ремонт примыкания кровельного покрытия к парапетам | п.м. | 18 | 9000 | 0.084439 | 2-3кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт цоколя (штукатурка) | м² | 30 | 10500 | 0.098513 | 2-3кв
2 | Ремонт асфальтового покрытия отмостки | м² | 20 | 24000 | 0.22517 | 2-3кв
3 | Облицовка цоколя профлистом у 3 подъезда | м² | 6 | 3000 | 0.028146 | 2-3кв
4 | Герметизация осадочного шва между зданием и пристроем | п.м. | 40 | 36000 | 0.33776 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Заделка отверстий, локальное удаление отслоившейся штукатурки, с последующим нанесением новой в местах прохождения инженерных сетей на лестничных маршах, с установкой смотровых окон. Очистка, шпатлевание, грунтовка, покраска. | м² | 60 | 49800 | 0.46723 | 1-4кв
2 | Покраска стен и потолков коридоров, лестничной клетки, маршей, лестничных площадок, перил, радиаторов отопления. | м² | 880 | 528000 | 4.9538 | 1-4кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Изготовление и установка окон из ПВХ | м² | 104 | 624000 | 5.8545 | 1-4кв
2 | Окраска внутр. дверей включая подготовительные работы | м² | 110 | 60500 | 0.56762 | 1-4кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 339 | 50850 | 0.47708 | 2-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 120 |  | 0 | 2-3 кв
0
0
0
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт системы ХВС, согласно дефектной ведомости Регионального оператора фонда капремонта |  | ФКР
2 | Капитальный ремонт системы отопления, согласно дефектной ведомости Регионального оператора фонда капремонта |  | ФКР
3 | Капитальный ремонт системы водоотведения, согласно дефектной ведомости Регионального оператора фонда капремонта |  | ФКР
4 | Разработка проекта, выполнение работ по водоотводу ливнёвых вод от фундамента дома | точки | 2 | 120000 | 1.1259 | 1-3кв
5 | Разработка проекта, монтаж оборудования всепогодного регулятора температуры отопления | шт | 1 | 530000 | 4.9725 | 1-3кв
0
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, согласно дефектной ведомости Регионального оператора фонда кап. ремонта |  | ФКР
0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения, согласно дефектной ведомости Регионального оператора фонда капремонта |  | ФКР |  |  | 1-4 кв
2 | Текущий ремонт электрощитовых | шт |  | 10000 | 0.093822 | 1кв
3 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 2 | 6000 | 0.056293
|  |  | 2 |  | 0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт лифтовой кабины (замена панелей внутри лифта) | шт |  | 10000 | 0.093822
|  |  | 2 |  | 0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
1 | Устройство Газона |  |  |  | 0
Всего: |  |  |  | 2230650 | 20.9283
Главный инженер Анашкин В.И.