## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
________________ Трошина С.И.
План
Текущего и Капитального ремонта на 2017 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Л. Толстого 29
Кол-во квартир,шт |  |  | 17 | Общая площадь: м2 |  | 2943.6
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
1 | Разработка проекта гидроизоляции и водоотведения. | шт | 1 | 50000 | 1.4155 | 1-4кв
2 | Вскрытие асфальтового покрытия, выемка грунта по периметру домов по ул. Л.Т.29, Чапаевская 146,148, на глубину фундамента. Изготовление единой системы водоотведения. Стоимость предварительная (расчет на 3 дома) | м³ | 273 | 2293200 | 64.9205 | 2-4кв
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт стен и потолков лестничного марша на спусках в паркинг в двух подъездах (штукатурка, покраска) | м² | 60 | 54000 | 1.5287 | 1-4кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт крыши: замена-ремонт стропильной системы, настил оцинкованного листа, выпуск всех фановых стояков за территорию чердачного помещения. Остаточная площадь над под.-м 2 | м² | 325 | 910000 | 25.7621 | 2-3кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт цоколя(штукатурка)внутри двора)) | м² | 12 | 5400 | 0.15287 | 2-3кв
2 | Окраска цоколя по штукатурке | м² | 12 | 4200 | 0.1189 | 2-3кв
3 | Локальный ремонт стен: высотные работы-штукатурка, покраска. Со стороны двора, Л.Толстого и филармонии. | м² | 156 | 124800 | 3.5331 | 2-3кв
4 | Ремонт стен перед входами в подъезды: штукатурка, шпатлевание, покраска. | м² | 27 | 20250 | 0.57328 | 2-3кв
5 | Ремонт карнизов из кирпича (высотные работы) | п.м. | 50 | 40000 | 1.1324 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Локальный ремонт стен лестничного марша в п.п.1,2: штукатурка, шпатлевание, покраска. | м² | 51 | 16320 | 0.46202 | 2-3кв
2 | Покраска стен, потолков в водомерной, эл.щитовой и теплоузле. | м² | 115 | 51750 | 1.465 | 1-4кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт отошедшей керамической плитки в 1 и 2 подъездах | шт | 32 | 6400 | 0.18118 | 1-4кв
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео- диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработающих каналов вентиляции | шт | 51 | 7650 | 0.21657 | 1-4кв
2 | Установка оголовков на вентканалах | шт | 4 | 8800 | 0.24913 | 2-3кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 25 |  | 0 | 1-4кв
2 | Разработка проекта и монтаж повысительной станции ХВС | шт | 1 | 240000 | 6.7944 | 1-2кв
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Замена розлива ХВС под потолком паркинга Ду 50 | п/м | 82 | 123000 | 3.4821 | 1-4 кв
2 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 25 | шт | 12 | 4320 | 0.1223 | 1-4 кв
3 | Монтаж запорной арматуры на стояки подъездного отопления Ду 15- 20 | шт | 12 | 7680 | 0.21742 | 3-4 кв
4 | Замена стояков ХВС Ду 25 на п/п | п/м | 90 | 180000 | 5.0958 | 1-4кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.14155 | 1-4кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.08493 | 1-4кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
Итого: |  |  |  | 4155770 | 117.6499
Главный инженер |  |  |  |  | В.И. Анашкин