## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
Трошина С.И.
План
Капитального и Текущего ремонта на 2017 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Никитинская, 30
Кол-во квартир,шт |  |  | 260 | Общая площадь: м2 |  | 18792.33
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость,руб | Тариф на 1 м2, руб | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
0
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
| Ремонт мягкой кровли | м² | 266 | 305900 | 1.3565 | 2-3кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
1 | Окраска перилл в л/к секц. №18 | п.м. | 78 | 11700 | 0.051883 | 2-4кв
2 | Окраска перилл в л/к секц. №19 | п.м. | 78 | 11700 | 0.051883 | 2-4кв
3 | Окраска перилл в л/к секц. №20 | п.м. | 78 | 11700 | 0.051883 | 2-4кв
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1. ФУНДАМЕНТ
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
| Косметический ремонт стен лестничного спуска, корридора в зоне расположения салона "Секрет красоты" и "Автошколы": локальное шпатлевание, грунтовка, покраска. | м² | 58 | 30740 | 0.13631 | 1-4кв.
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
1 | Экспертное заключение по факту образования трещин на торцевой стене секц.18 (верхняя часть) | шт | 1 | 145000 | 0.64299 | 1-4кв.
2 | Ремонт, усиление несущих конструкций стены, плиты перекрытия (над кв.147) | точк. | 1 | 300000 | 1.3303 | 2-4кв
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
| Ремонт мягкой кровли над секц.19 и участок секц.20 | м² | 478 | 573600 | 2.5436 | 1-4кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
1 | Окраска перилл в л/к секц. №18 | п.м. | 78 | 12480 | 0.055342 | 1-4кв
2 | Окраска перилл в л/к секц. №19 | п.м. | 78 | 12480 | 0.055342 | 1-4кв
3 | Окраска перилл в л/к секц. №20 | п.м. | 78 | 12480 | 0.055342 | 1-4кв
4 | Облицовка пола керам.плиткой в лифтовых, меж.этажных площадках, секц.№20А | м² | 63 | 53550 | 0.23746 | 1-4кв
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Очистка, покраска 2х ств.дверей, секц. №18 | шт | 42 | 42000 | 0.18625 | 2-3кв
2 | Очистка, покраска 2х ств.дверей, секц. №19 | шт | 39 | 39000 | 0.17294 | 2-3кв
3 | Очистка, покраска 2х ств.дверей, секц. №20 | шт | 42 | 42000 | 0.18625 | 2-3кв
4 | Замена лопнувшего стеклопакета , секц.№19 входная дверь. | м² | 0.35 | 1820 | 0.0080707 | 1-4кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 780 | 117000 | 0.51883 | 2-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 120 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Приобретение, монтаж повысительного насоса ХВС № 3 в теплоузле секции № 18 | шт | 1 | 62000 | 0.27493 | 1-2 кв
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Установка обратных клапанов на квартирные ввода ХВС Ду 15 | шт | 10 | 2000 | 0.0088689 | 1-4 кв
2 | Замена контроллера "Danfoss" автоматического регулятора отопления в сек. 20, 20 А | шт | 1 | 52000 | 0.23059 | 1кв.
3 | Промывка пластинчатых теплообменников отопления | шт | 6 | 84000 | 0.37249 | 2-3 кв
4 | Установка пожарных кранов на пожарный сухотруб Ø 50мм с выполнением антивандальной защиты | шт | 24 | 36000 | 0.15964 | 2-3 кв
5 | Разработка проекта по монтажу системы автоматического выпуска воздуха из стояков отопления квартир, расположенных на техническом этаже | шт | 1 | 25000 | 0.11086 | 2-3 кв
6 | Приобретение и монтаж дополнительных пластин в теплообменники отопления секций 20, 20А | шт | 2 | 250000 | 1.1086 | 2-3 кв
7 | Приобретение и монтаж циркуляционных насосов отопления увеличенной производительности, секций 20, 20А | шт | 2 | 172000 | 0.76272 | 2-3 кв
8 | Монтаж шкафа управления подпиточными насосами отопления с частотным преобразователем в секции 20, 20А | шт | 1 | 87000 | 0.3858 | 2-3 кв
9 | Замена канализационных лежаков в секции № 19 до выхода в колодец | п/м | 158 | 237000 | 1.051 | 1-2 кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Промывка теплообменников ГВС | шт | 6 | 84000 | 0.37249 | 2-3 кв
2 | Установка обратных клапанов на квартирные ввода ГВС Ду 15 | шт | 100 | 20000 | 0.088689 | 2-3 кв
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт эл. щитовых | шт | 4 | 20000 | 0.088689 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 4 | 12000 | 0.053213 | 1кв
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт просадки под асфальтовым покрытием во дворе на местах парковки (секц.20).Выемка грунта, засыпка ПГС с трамбовкой. Восстановление асфальтового покрытия. | м² | 100 | 230000 | 1.0199 | 2-3 кв
Всего |  |  |  | 2724410 | 12.2175
План составил: Главный инженер Анашкин В.И.