## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю
Директор ООО "КК "Наш дом"
________________________________ Трошина С.И
План
Текущего и Капитального ремонта на 2018 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Спортивная 23
Кол-во квартир,шт |  |  | 18 | Общая площадь: м2 |  |  | 1255.5
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Предложено на 2018 г. | Утверждено на 2018г. | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
2. ПОДВАЛ
3. СТЕНЫ
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
0
6. БАЛКИ (ригеля)
0
7. КРЫША
1 | Установка огнеупорных, чердачных люков | шт | 2 | 24000 | 0 | 0 | на 2019г.
8. ЛЕСТНИЦЫ
0
9. ФАСАД
1 | Установка решеток с сеткой на приямках | м² | 20 | 20000 | 0 | 0 | на 2019г.
10. ПЕРЕГОРОДКИ
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
| Штукатурка, шпатлевание и покраска оконных откосов | п/м | 33.6 | 21840 | 0 | 0 | на 2019г.
12. ПОЛЫ
0
13. ОКНА и ДВЕРИ
1 | Замена тамбурных дверей на камерные из ПВХ | шт | 2 | 40000 | 0 | 0 | на 2020г.
14.МУСОРОПРОВОД | [5 empty] | 0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Видео - диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции с | шт | 54 | 8100 | 8100 | 0.53763 | 2-3 кв
2 | [5 empty] | 0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 65 |  |  | 0 | 2-3 кв
2 | Разработка проекта, монтаж повысительной станции ХВС | шт | 1 | 180000 | 0 | 0 | 1-4 кв
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | Разработка проекта, монтаж узла учета ХВС | шт | 1 | 125000 | 0 | 0 | 1-4кв
2 | Замена аварийного стального трубопровода Д57 на тр/пр ПНД Ду50 от колодца до вводной задвижки в подвале дома (при наличии технической возможности) | п/м | 15 | 45000 | 0 | 0 | на 2019г.
3 | Замена стальных стояков ХВС Ду 25 на п/п D32 подвале дома в квартирах №4,7,10, №6,9,12, №14,16,18 и нежилом помещении первого этажа | п/м | 35 | 45500 | 45500 | 3.02 | 2-4кв
4 | Разработка проекта, монтаж оборудования индивидуального теплового пункта, согласно полученных от ПТС техусловий | шт | 1 | 280000 | 0 | 0 | 2-3кв
5 | Замена лежака отопления нижнего розлива Ду 50 с установкой теплоизоляции | п/м | 50 | 110000 | 0 | 0 | на 2020-2021г.
6 | Замена лежака отопления верхнего розлива Ду 50 с установкой теплоизоляции | п/м | 50 | 110000 | 0 | 0 | на 2020-2021г.
7 | Замена стояков отопления Ду 25 | п/м | 300 | 600000 | 0 | 0 | на 2022-2023г.
8 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 25 | шт | 40 | 12800 | 0 | 0 | на 2019г.
9 | Замена запорной арматуры на ввода отопления в квартиры | шт | 108 | 49680 | 0 | 0 | на 2022-2023г.
10 | Замена лежака канализации Ду 110 | п/м | 50 | 75000 | 0 | 0 | 2-3кв
11 | Замена стояков канализации Ду 110 с проходом на чердак | п/м | 55 | 82500 | 82500 | 5.4759 | 2-3кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Замена лежаков ГВС в подвале прямая/обратка Ду 40 | п/м | 91 | 136500 | 0 | 0 | 2-3кв
2 | Замена лежаков ГВС отводы на стояки Ду 25 с установкой запорной арматуры 1'' | п/м | 33 | 49500 | 0 | 0 | 2-3кв
3 | Монтаж вводной запорной арматуры ГВС Ду 50 в подвале дома | шт | 2 | 5600 | 5600 | 0.3717 | 3-4кв
4 | Замена стояков ГВС Ду 25 с установкой запорной арматуры в квартирах Ду15 | п/м | 40 | 60000 | 60000 | 3.9825 | 2-3кв
5 | Разработка проекта, монтаж оборудования индивидуального теплового пункта ГВС , согласно полученных от ПТС техусловий | шт | 1 | 210000 | 0 | 0 | на 2019г.
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Замена шкафа вводного распредилительного устройства | шт | 1 | 38000 | 0 | 0 | на 2019г.
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 3000 | 0.19912 | 1-4кв
3 | Оснащение кровли и ливневых воронок греющим противоледным кабелем | п/м | 80 | 27000 | 0 | 0 | 1-4 кв
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
0
22. ЛИФТЫ
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
1 | Замена светильников МОП на светодиодные светильники | шт | 14 | 5000 | 5000 | 0.33187 | 4кв
2 | Установка светодиодных прожекторов над первым и вторым подъездами | шт | 2 | 6000 | 6000 | 0.39825 | 1-4 кв
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ
0
|  |  |  | Предложено на 2018 г. | Утверждено на 2018г. | Тариф на 1 м2
Всего: |  |  |  | 2370020 | 215700 | 14.317
Составил: гл. инженер Анашкин В.И.