## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
_____________________ Трошина С.И.
План
Текущего и капитального ремонта на 2018 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Ленинградская 60
Кол-во квартир, шт |  |  | 29 | Общая площадь :м2 |  |  | 3298.5
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Предложено на 2018 г. | Утверждено на 2018г. | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
2. ПОДВАЛ | [5 empty] | 0
1 | Ремонт стен и потолка подвала(штукатурка, окраска) | м2 | 120 | 57600 | 0 | 0 | 1-4 кв
3. СТЕНЫ | [5 empty] | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ | [5 empty] | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ | [5 empty] | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) | [5 empty] | 0
0
7. КРЫША | [5 empty] | 0
1 | Кап. ремонт мягкой кровли над «Вареньем» | м² | 65 | 97500 | 97500 | 2.4632 | 2-3кв
2 | Установка огнеупорного чердачного люка | шт | 1 | 12000 | 12000 | 0.30317 | 1-4 кв
8. ЛЕСТНИЦЫ | [5 empty] | 0
0
1 | Окраска ограждений лест/маршей | м² | 50 | 10000 | 0 | 0 | 2-4кв
9. ФАСАД | [5 empty] | 0
1 | Ремонт крыльца с укладкой плитки | м² | 35 | 80500 | 80500 | 2.0338 | 2-3кв
2 | Монтаж поручня на входе | п.м. | 5 | 9000 | 9000 | 0.22738 | 2-3кв
3 | Изготовление и установка пандуса, 3,5п.м. | шт | 1 | 10000 | 10000 | 0.25264 | 1-4кв.
10. ПЕРЕГОРОДКИ | [5 empty] | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | [5 empty] | 0
1 | Ремонт стен, потолков лестничного марша: очистка от побелки-покраски, шпатлевание, грунтовка, покраска латексной краской. | м² | 350 | 280000 | 0 | 0 | 1-4кв.
12. ПОЛЫ | [5 empty] | 0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ | [5 empty] | 0
1 | Изготовление и установка окон из ПВХ | м² | 50 | 335000 | 0 | 0 | 2-3кв
2 | Замена тамбурной двери на камерную из ПВХ | шт | 1 | 25000 | 0 | 0 | 2-3 кв
14.МУСОРОПРОВОД | [5 empty] | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Видео - диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 87 | 13050 | 13050 | 0.3297 | 1-4кв.
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ | [5 empty] | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 35 |  |  | 0 | 2-3 кв.
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Приобретение резервного повысительного насоса ХВС Wilo-Economy MHI1602-1/E/3-400-50-2 | шт | 1 | 40000 | 40000 | 1.0106 | 1-2 кв
2 | Разработка проекта, монтаж оборудования узла учета ХВС | шт | 1 | 125000 | 0 | 0 | 1-4 кв
3 | Замена стального лежака ХВС Ду 50 на полипропиленовый тр/пр | п/м | 40 | 80000 | 80000 | 2.0211 | 1-4 кв
4 | Замена верхнего розлива отопления Д86 -60м, Д76-10м, Д50-12м с установкой теплоизоляции | п/м | 82 | 180400 | 180400 | 4.5576 | 2-3 кв
5 | Замена нижнего розлива отопления Ду 76 с установкой теплоизоляции | п/м | 58 | 127600 | 0 | 0 | 2-3 кв
6 | Замена стояков отопления Ду 25(25 шт) | п/м | 348 | 696000 | 0 | 0 | 2-3 кв
7 | Монтаж балансировочных кранов на стояки отопления | шт | 15 | 22500 | 0 | 0 | 2-3 кв
8 | Замена стояков водоотведения | п/м | 60 | 90000 | 0 | 0 | 1-4 кв
9 | Замена запорной арматуры на ввода отопления в квартиры Ду 15 | шт | 174 | 80040 | 0 | 0 | 2-3 кв
10 | Приобретение и монтаж оборудования узла учета тепловой энергии (УУТЭ) согласно проекта | шт | 1 | 420000 | 0 | 0 | 2-3 кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Разработка проекта, монтаж оборудования автоматического погодного регулирования тем-ры теплоносителя системы отопления | шт | 1 | 470000 | 0 | 0 | 2-3 кв
2 | Промывка теплообменника ГВС | шт | 1 | 14500 | 14500 | 0.36633 | 2-3 кв
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР | шт | 1 | 5000 | 5000 | 0.12632 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 3000 | 0.075792 | 1-4 кв
3 | Устройство контура заземления | шт | 1 | 50000 | 0 | 0 | 1-4 кв
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
0
22. ЛИФТЫ
1 | ТР лифта | шт | 1 | 25000 | 25000 | 0.6316 | 1-4 кв
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
1 | Замена светильников МОП в карманах на светодиодные | шт | 30 | 12000 | 0 | 0 | 1-4 кв
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 0
1 | Установка 5 секционных почтовых ящиков "Радамант", на 29 кв. | шт | 6 | 17700 | 17700 | 0.44717 | 1-4 кв
|  |  |  | Предложено на 2018 г. | Утверждено на 2018г. | Тариф на 1 м2
Всего: |  |  |  | 3388390 | 587650 | 14.8464
Гл. инженер Анашкин В.И.